## Лист1
№ | Задача, экран, компонент, фича | Описание | Время ПЛАН (ч) | Время ФАКТ (ч) | Статус
1 | Макет | Разбор макета, составление блоков, вырезание картинок и фото | 1 | 0.5 | готов
2 | Header | верстка и стили блока Header | 1 | 1 | готов
3 | Banner | верстка и стили блока главного баннера | 0.5 | 0.5 | готов
4 | Connect | верстка и стили блока подключения | 1 | 1 | готов
5 | Tariff | верстка и стили карточек тарифов | 2 | 3 | готов
6 | Form | верстка и стили формы | 2 | 2 | готов
7 | Questions | верстка и стили блока вопросов | 0.5 | 0.5 | готов
8 | Footer | верстка и стили Footer | 10 минут | 10минут | готов
9 | Адаптив |  | 2 | 2.5 | готов
Итого: |  |  | 10 | 11